## 三代第一階段課題
課題數統計 | OK | 待確認 | 取消 | Total | [5 empty] | delay未測
37 | 34 | 3 | 0 | 37 | [5 empty] | 0
編號 | 大分類 | 中分類 | 課 題 内 容 | 提出日 | 提問人員 | 處理人員 | Deadline | 未完成影響 | 人力調配計畫(提問端) | 執行計畫(處理端) | 對應狀況 |  | 完了確認 |  | 備註
[11 empty] | 狀態 | 内容（現狀／檢討結果） | 完了日 | 更新日
1 | 三代 | APF平台 | 資安加密：於權限中設定是否可顯示明碼資訊 1. 非只有EDI模組，其餘模組也共用相同設定 or 各模組會有各自授權的必要? 2.存於DB的資料不會加密(討論後已被剃除3代範圍)，因此需由各模組UI自行負責處理，權限僅提供設定資訊 3.原有權限設定已有些複雜，如僅只有少部人同仁 or 單位可明碼顯示，建議獨立功能進行(不綁角色) | 20130617 | 速達珮筠 | [5 empty] | OK | 目前只有EO有這個需求,所以就由EO自行設定 |  | 20130617
2 | 三代 | APF平台 | 部份模組有各自特別的權限，將由各模組功能自行對應 ex: 電子訂單維護功能：查詢時逆物流訂單可查詢全部站所的訂單，但是不能做修正，只可修正自已站所的訂單資料(寄件人所屬集貨所) --> [限制登入者為電子訂單資料寄件人所屬集貨所] | 20130617 | 速達珮筠 | [5 empty] | OK | 針對未來各模組特定權限要求,而且不是誇模組別,就由各模組自行設定. 可處理資的是採集貨所、配送所或是發票所將由各系統自行寫入參數檔由各系統去判斷自己的所設定的參數 |  | 20130704
3 | 三代 | APF平台 | 權限上要設定能查詢資料範圍 ex : 北一集約中心 group中人員可能存於北一業部下各G組，但透過授權皆可查詢北一業部下所有站所的資料 20130730 1.請速達提供Default角色基本對應功能 | 20130617 | PIC |  |  | 無法進行預設權限設定處理，此部份無UI，需由PIC於上線前對應 | 行 |  | OK | 南港所女事務要同時可以處理南港所、東內湖所的業務就必須同時存在兩個角色的權限，若針對某個查詢Button再限定查詢範圍，就要再細分則角色,這樣會造成角色太多管理困難. 建議 1.集約中心歸屬營業部下,營業所再歸屬集約中心(調整組織) ex:北一部->集約中心->南港營業所 ->東內湖營業所 ->西內湖營業所 20130704 角色的多寡可大可小，速達必需先進行調查會有那些是要誇組織的業務處理行為，這樣PIC才能協助去收斂角色，PIC提供的方式可以符合速達提出的需求，但衍伸出的管理議題就必需由速達去整理討論，速達也需提供Default角色應有的功能，這樣才能區分出例如行政跟區經理兩個職位不同之處 20130731 請俊伸於三代各系統功能抵定時提供 |  |  | 20130911
4 | 三代 | APF平台 | 權限資料每日僅與各模組Sync一次，不需即時(備援之用) 1.帳號更新的頻率? 2.組織更新的頻率?(一天一次) | 20130617 | PIC | [5 empty] | OK | 1.速達對於組織、人員、權限有即時性的需求最差的狀況不排除DB是同一個 2.間隔1小時生效，視JOB設定的時間而定 |  | 20130704
5 | 三代 | APF平台 | 權限代理: 1.代理人資料的來源 2.代理人權限啟動及結束的時間區間 3.臨時請假代理人啟動時間點 | 20130617 | PIC |  | 20130726 |  |  |  | OK | 現在並無任何系統記錄代理人的資料(考勤),若三代需要有代理人機制,速達需先介定代理人的代理範圍. 20130704 請速達在執專案前提出代理人機制，若屆時未提出就不會有代理人的功能 20130731 速達需提供代理人的流程，及觸發代理機制啟動模式，才能談權限的代理 |  | 20130731
6 | 三代 | APF平台 | SSO採AD認證機制 | 20130617 | PIC | [5 empty] | OK | 1.速達現行並未全部導入資安機制,若要以AD認證會有因難 2.虛擬帳號如何做AD的驗證尚需做討論 3.是否有別的機製可取代AD認證 20130704 因速達目前AD帳號資料不完整且虛擬帳號尚未有配套的方式，故現階段不會將AD納入三代SSO架構內 |  | 20130704
7 | 三代 | APF平台 | 功能列的佈署由各系統自行設定,設定完成後需回傳至共通介面 1.功能列在共通介面生效的時間? 2.新增的功能列權限在那設定? | 20130617 | PIC | [5 empty] | OK | 20130704 1.功能列在共通介面生效的時間?間隔1小時生效，視JOB設定的時間而定 2.新增的功能列權限在那設定?在各系統自行設定 |  | 20130704
8 | 三代 | APF平台 | 系統 Session TimeOut 現行三代各系統存在不同的站台，導致有些功能閒置過久會有Session TimeOut但使用者操作其他功能的狀況發生 20130726 不採用客服系統的Session處理方式,故Session TimeOut速達希望能多少就斷線? 20130731 速達希望在Session Timeout時仍可保留畫面資料 | 20130617 | PIC | [5 empty] | OK | 20130704 請俊伸安排PIC跟中華電信了解客服系統的運作模式 20130726 客服系統在只第一次登入時做驗證,登入後將登入的資訊存在本機中,這樣驗證機制會有資安的風險. 20130731 1個帳號在同一時間只能登入SSO 1次,1台電腦可登入不同帳號. SSO必需確保Session 仍在連線才可達到. 20130807 1.當某個Tab 即將發生了Session Time out時，該Tab會開始閃爍，若Tab己經Time out使用者需在執行Tab的功能前可先Keep資料，一但執行功能時該Tab就會顯示"己經逾時" 2.Time out判斷機制由各模組的功能程式自行處理，AP Framework需提供Tab 閃爍API，Time out時由各模組呼叫顯示效果 |  | 20130807
9 | 三代 | APF平台 | 密碼規則 | 20130617 | PIC | [5 empty] | OK | 20130704 1.提供密碼還原，不提供密碼查詢及Email寄送(速達員工不是每個人都有Email) 2.密碼強度為8碼、英數字、不能與上一次相同 |  | 20130704
10 | 三代 | APF平台 | 瀏覽器版本 1.WinXP現行支援IE8所以建議版本:IE8、IE9、IE10、chrome 2.確定最後可驗收版本 3.影響速達現行系統的範圍 | 20130730 | 金財通 | [5 empty] | OK | PIC提供的驗收版本會以IE10為主. |  | 20130731
11 | 三代 | APF平台 | 客樂人員權限 1.速達人員轉調至客樂得帳號仍然有效,需請系統部人員自行停用該帳號 2.客樂人員臨時帳號需與員編不同.(臨時帳號需定規則嗎) | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 1當速達人員調至客樂得時，會在主檔設定人員生失效，所以人員轉調不影響權限 2客樂得的臨時人員登入是否需要做特殊的編碼及客樂得是否在三代設定一個虛擬組織由速達自行評做 |  | 20130731
12 | 三代 | APF平台 | 主框架畫面呈現的比例 1.1280*800 or 1366*768 2.異常警示:區塊大小、一行顯示幾個字、字元大小 | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 1.畫面顯示.1280*800 2.異常警示:一列呈現字元數速達尚未決定 20130814 異常警示確定10個字 |  | 20130730
13 | 三代 | APF平台 | 帳號維護功能改需限定只開放給系統部及人資嗎?其餘單位即使給予權限,也不能使用帳號維護功能 | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 由系統部自行控管即可，但密碼重設需開放到其他單位 |  | 20130731
14 | 三代 | APF平台 | 角色設定 因為交易模式會衍申2種限定資料模式,主因為交易資料中所應該儲存的交易單位 1.一般交易:不論帳號是在G組或衛星所交易單位都存營業所,還是自己本身單位. 2.集配交易:G組人員可查交易資料歸屬在衛星所,所以本所G組交易單位是在營業所,衛星所是存衛星所,衛星所G是存衛星所 問題1.所有交易是要一致性嗎?都以集配交易邏輯為主. 問題2.查詢資料與儲存資料會有不同的邏輯 | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 限定查詢範圍最上層部門，我們會在共通性主檔的組織，增加一欄位做為判斷是否要查到這個部門為此。 例如： A. 客服中心查詢全公司資料，所以在客服中心到Root(總經理室)所經過的節點都設定:是，這樣客服中心就可以查詢Root以下所有資料. B. 南港G1可以查到南港所以下所有資料，則南港所設:否，南港所至南港G1中間的節點都設:是，這樣南港G1就只能查到南港所以下所有資料 懿信：若是有特例才需新增角色對應，這樣可以減少角色方便管理。 |  | 20130731
15 | 三代 | APF平台 | Grid樣式 1.Grid分頁的最大筆數 2.若Grid資料超過版面,提供Scroll Bar或是維持版面強制換行 | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 1Grid分頁為30筆 2.若Grid資料超過版面,提供Scroll Bar托拉 20130807 由各系統自行控制版面 |  | 20130731
16 | 三代 | APF平台 | 帳號 1.人員轉調部門,需處理原單位的資料期限是1個月嗎? 2.人員轉調部門的頻率(有一個月多次嗎) | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 目前了解只有帳務有這個特殊需求,若有需處理原單位資料時就由各系統自己撰寫 |  | 20130731
17 | 三代 | APF平台 | 未生效的單位是否可以前做權限設定 已失效的單位將刪除在權限的設定資料 | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 1.未生效的組織可提前讓各系統做設定 2.已失效的單位會刪除其下所連結的權限資料 |  | 20130731
18 | 三代 | APF平台 | 拆併所 1.維護角色:當A單位分成A、B單位或B、C單位,需由使用者自行維角色中的限定查詢單位 | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 速達己了解及同意自行維護 |  | 20130731
19 | 三代 | APF平台 | 請孟穎解釋工作表1的內容 | 20130730 | PIC | [5 empty] | OK | 20130731 速達會再整理Default權限的組織圖 20130806 彥凱己於8/16回饋組織圖 |  | 20130806
20 | 三代 | APF平台 | 職稱角色的新增/刪除/異動 1.當主檔職稱角色做了新增及異動時,會即時修權限資料的預設角色 2.當主檔職稱角色做了刪除時會連動刪除關於權限有關資料 | 20130801 | PIC | [5 empty] | OK | 20130808 1.採用主檔修改後即時同步權限 |  | 20130808
21 | 三代 | APF平台 | 系統開關時間 1.系統停止登入時間及開放時間 2建議AM00:00~AM06:30 | 20130801 | PIC | [5 empty] | OK | 有部份部門(BASE)會在夜間作業,所以SSO需保持24小時可使用,但各個系統的開關時間由各系統自行控管 20130814 1.權限功能設定開放時間暫不開放,未來若要開放其他部門都可使要有其他配套 2.SSO開於時間為24H 3.權限功能設定開於時間為00:00~6:30 |  | 20130815
22 | 三代 | APF平台 | 刪除成功 1.要跳出刪除成功訊息嗎(資料刪除成功)?,還是導到另一頁? | 20130801 | PIC | [5 empty] | OK | 1.跳出刪除成功訊息 |  | 20130808
23 | 三代 | APF平台 | 由帳號看此帳號己設定了多少角色 | 20130808 | PIC | [5 empty] | OK | 1.預計會在權限完成RELEASE給各模組後再進行此功能 |  | 20130808
24 | 三代 | APF平台 | 修改密碼後要直接進SSO還是重新登入 | 20130809 | PIC | [5 empty] | OK | 直接進入SSO |  | 20130815
26 | 三代 | APF平台 | SSO點擊記錄是否要包含商流系統 資料量保留一個月以上 | 20130809 | PIC | [5 empty] | OK | 20130808 PIC暫不記錄金財通的點擊記錄 20130814 如速達要求紀錄便紀錄，但金財通也需自行紀錄，異常時仍應優先找金財通取得資訊 |  | 20130814
27 | 三代 | APF平台 | 權限與共通性主檔是否採行相同DB | 20130617 | PIC |  |  | 無法確認DB架構與是否需新增DB Sync機制 |  |  | OK | 20130828 己確認將分不同的DB |  | 20130828
27 | 三代 | APF平台 | 金財通與PIC速達3代是否列於相同網段，如不為相同網段需另提供權限資料文字檔(新增功能) | 20130617 | PIC |  |  | 無法確認DB架構與是否需新增權限文字檔產出機制 |  |  | 待確認
28 | 三代 | APF平台 | APF功能清單設定作業的執行對象是由PIC或是速達,若為PIC需討論授權的機制 | 20130820 | PIC | [5 empty] | OK | 20130828 速達將依現行合作模式,委託由PIC設定 |  | 20130828
29 | 三代 | APF平台 | 異常警示跑馬燈在SSO顯示的位置? | 20130828 | PIC | [5 empty] | OK | 20130904 置於header內，置底,長度和麵包屑相同 |  | 20130904
30 | 三代 | APF平台 | 功能清單是否要顯示功能清單代碼? | 20130828 | PIC | [5 empty] | OK | 20130904不含功能清單代碼 |  | 20130904
31 | 三代 | APF平台 | Grid編輯模式 1.當一個Grid呈現多筆分頁在編輯時,被修改資料會因排序的值被異動或外部資料一直新增,使得被修改的資料不一定會停留在原分頁. | 20130904 | PIC | [5 empty] | 待確認 | 建議： 新增資料則以新增資料為查詢條件帶出 維護資料則以原查詢條件並帶回第1頁 20130911 由於速達有連續編輯的需求,PIC需與內部進行確認後再提供方案.
32 | 三代 | APF平台 | 使用者在系統操作中,發生斷線或網頁不正常關閉等異常狀況,使得Server 上的Session乃然活著,在重新登入時提醒使用者是否清除之前的連線(後踢前) 當你被其他人登出(使用同一個帳號密碼或密碼被他人竊取) | 20130909 | PIC | [5 empty] | OK | 20130911 1.採後踢前並顯示提示訊息 2.提示被踢的session IP位置,但所提供IP位置是僅供參考不一定準確 |  |  | 20130911
33 | 三代 | APF平台 | 角色代號編碼 現行二代編碼為00-系統管理者,01-權限設定者,02-客樂得帳務組 未來編碼 A00-系統管理者,A01-權限設定者,A02-客樂得帳務組…等,第一碼可以用來區分模組可能會有特別的角色只有某一模組在使用,這樣比較好識別. | 20130909 | PIC | [5 empty] | OK | 20130911 速達會自行對角色代碼做編碼原則的制定 |  |  | 20130911
34 | 三代 | APF平台 | SSO TtimeOut設定的回收時間點需與Infra協調 | 20130909 | PIC | [5 empty] | 待確認
35 | 三代 | APF平台 | ID/PW驗證畫面是否採用[亂數驗證碼]處理欄位 | 20130909 | PIC | [5 empty] | OK | 20130911 速達決議對內部網站不做[亂數驗證碼] |  |  | 20130911
36 | 三代 | APF平台 | 已失效帳號處理模式 1.不移除資料，UI查詢時顯示帳號已失效 2.設定BT，定時將對應設定中的已失效帳號資料移除(每日1次) | 20130909 | PIC | [5 empty] | OK | 20130911 1.不移除失效的帳號 2.提供生失效的欄位供查詢時做為篩選條件 |  |  | 20130911
37 | 三代 | APF平台 | 使用者強制更新密碼時處理模式 --> 其餘功能列點選均無作用 or 以浮動視窗方式進行) | 20130909 | PIC | [5 empty] | OK | 20130911 1.以浮動視窗方式處理 |  |  | 20130911
38 | 三代 | APF平台 | 新增功能-要讓每個user設定常用功能，如同[我的最愛]般，且要於此階段完成 1.需新增1功能提供所有使用者自行設定 2.功能清單無法直接對應，需另調整版面於其餘區塊呈現，會有功能列表收合問題 | 20130912 | [7 empty] | 請速達提出，且目前認定應為需求變更
39 | 三代 | APF平台 | 1.角色維護功能應有[匯出Excel]功能，提供查詢後資料完整匯出，各項UI功能是否含此項目需再討論 2.Excel匯出檔案名稱需為xls or xlsx? | 20130912
40 | 三代 | APF平台 | 新增功能 - 模組如正進行reboot or 系統更新時，點選功能要導至另一"暫停使用"畫面 1.需新增1功能提供所有各系統維護窗口自行設定 2.作業處理流程需討論 | 20130912 | [7 empty] | 請速達提出，且目前認定應為需求變更

## 工作表1
組織階層 |  |  |  |  | 基本查詢範圍 | 跨組織查詢 | 備註
第一層 | 第二層 | 第三層 | 第四層 | 第五層
現有組織
總部 | 資整 |  |  |  | 全省
| 經企 |  |  |  | 全省
| 營企 |  |  |  | 全省
| 行銷 |  |  |  | 全省
| 人資 |  |  |  | 全省
|  | 各TEAM |  |  | 全省
|  | 客服中心 |  |  | 全省
|  |  | G組 |  | 全省
業部 | 北一 |  |  |  | 業部轄下全部站所(含特販)
| 北二 |  |  |  | 業部轄下全部站所(含特販)
| 中區 |  |  |  | 業部轄下全部站所(含特販)
| 南區 |  |  |  | 業部轄下全部站所(含特販)
|  | 轉運中心 |  |  | 業部轄下全部站所(含特販) | 全省
|  |  | OCR |  | 業部轄下全部站所(含特販) | 全省 | 分區域
|  | 特販所 |  |  | 負責轄下特販所、G組
|  |  | G組 |  | 負責轄下特販所、G組 | 行政作業集約-負責非轄下站所業務 | 用G組區分
|  | 營業所 |  |  | 負責轄下營業所、G組
|  |  | 衛星所 |  | 負責轄下營業所、G組
|  |  | G組 |  | 負責轄下營業所、G組 | 行政作業集約-負責非轄下站所業務 | 用G組區分
未來組織
總部 | 資整 |  |  |  | 全省
| 經企 |  |  |  | 全省
| 營企 |  |  |  | 全省
| 行銷 |  |  |  | 全省
| 人資 |  |  |  | 全省
|  | 各TEAM |  |  | 全省
|  | 客服中心 |  |  | 全省
|  |  | G組 |  | 全省
業部 | 北一 |  |  |  | 業部轄下全部站所
| 北二 |  |  |  | 業部轄下全部站所
| 中區 |  |  |  | 業部轄下全部站所
| 南區 |  |  |  | 業部轄下全部站所
|  | 轉運中心 |  |  | 業部轄下全部站所(含特販) | 全省
業部轄下全部特販所
|  | 加盟所 |  |  | 負責轄下加盟所、G組
|  |  | G組 |  | 負責轄下加盟所、G組
|  | 營業所 |  |  | 業部轄下營業所
|  |  | 衛星所 |  | 負責轄下衛星所、G組 | 負責轄下營業所、G組
|  |  |  | G組 | 負責轄下衛星所、G組 | 負責轄下營業所、G組
特販部 |  |  |  |  | 業部轄下全部特販所
|  | 特販所 |  |  | 負責轄下特販所、G組
|  |  | G組 |  | 負責轄下特販所、G組
總部 |  |  |  |  | 全省
|  | 事務中心 |  |  | 全省
|  |  | G組 |  | 負責轄下營業所、特販所、G組
|  | 帳務中心 |  |  | 全省
|  |  | G組 |  | 負責轄下營業所、特販所、G組
業部 |  |  |  |  | 業部轄下全部站所
|  | 事務中心 |  |  | 業部轄下全部站所
|  |  | G組 |  | 負責轄下營業所、特販所、G組
|  | 帳務中心 |  |  | 業部轄下全部站所
|  |  | G組 |  | 負責轄下營業所、特販所、G組