## 三代第一階段課題
課題數統計 | OK | 待確認 | 取消 | Total | delay未測
45 | 38 | 7 | 0 | 45 | 0
編號 | 大分類 | 中分類 | 課 題 内 容 | 提出日 | 提問人員 | 處理人員 | Deadline | 未完成影響 | 人力調配計畫(提問端) | 執行計畫(處理端) | 對應狀況 |  | 完了確認 |  | 備註
[11 empty] | 狀態 | 内容（現狀／檢討結果） | 完了日 | 更新日
1 | 三代 |  | EOD檢核：[是否付現] 欄位是否可以強迫預設值都為月結？ 原判斷客樂得單必須為月結，且混單有代收金額都必須為月結 | 2013-05-15 | PIC | [5 empty] | OK | 5/15 客樂得單也會有現結的情況，但是是SD收的當下決定運費要否為現結，電子訂單客戶提供時也不會分現、月結，於是可都塞月結，所以是否付現其實都塞N應該是可以的 ●確認異常區原檢核可以拿掉不做 | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 業務
2 | 三代 |  | EOD檢核：[客戶代號]欄位檢核73單的客代必須為新商品主檔中 國際宅是否全部都要進行判斷？或是未來可不用判斷？主要此判斷的目的為何？ | 2013-05-15 | PIC | [5 empty] | OK | 6/5 國宅確認只限制73單，依現行還是會與二代介接，於是照原本邏輯判斷，未來三代的規則改變後，再進行重新對應 | 2013-06-05 |  | 業務
3 | 三代 |  | 訂單取消功能要保留至EDI內網？ 或於PP上新增訂單取消功能？ | 2013-05-15 | PIC | [5 empty] | OK | 5/15 確認要，原功能都要留存 6/5 珮筠回覆她再去確認是否需回覆貨態給廠商(逆物流現只有YAHOO使用 [廠商通知取消]，三方只有VIVA [三方到廠取件失敗])，若都不需回貨態，即不需要此功能(未來取消訂單功能由PP上輸入) 6/6 此功能還是需要留著，因yahoo、pchome(逆物流)，VIVA三方(正物流)，目前還是需產出貨態。[珮筠還是會再確認取消訂單功能是否能回歸給客戶本身] 功能說明： 1.放於EDI平台上，貨態新增功能方式再討論(看在新增在二代或是貨態平台)，限定某客代才能產出貨態。 2.取消與刪除的功能合併在一起，取消訂單可再取消已取消狀態，且若重新匯入EOD與異常區轉至正式區時，若是取消的訂單即可以覆蓋，並新增異動檔資料 2013/6/26 珮筠確認[取消訂單]功能還是需留著，另提出將[取消訂單]、[未集貨原因輸入]功能應可移置集配進行，EDI平台上印單不需判斷取消的訂單不能印單，讓女事務都可印單，所以也不需將被取消的電子訂單資料從集貨模組同步回EDI平台。(後續會再與站所收集相關資訊，確認是否可移至集配模組) 2013/10/24 尚未確認完畢 11/6 珮筠提出於11/12號集配會議上會提出 11/12 未討論到此議題 11/19 訂單取消功能不會移至PP上，因為消費者取消訂單時前線端都還會再跟契約客戶確認，不會當下取消，所以還是做在ONLINE上。珮筠與企商祖國經理確認，做了訂單取消，就不能再復原，拿掉復原取消訂單功能。 11/21 延續至課題37 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 業務
4 | 三代 |  | 逆物流使用的[未集貨原因]貨態輸入功能是否還要留於[訂單取消]功能的UI上？ 或將此功能移置PP，新增未集貨原因貨態輸入？ | 2013-06-06 | PIC | [5 empty] | OK | 6/6 討論[未集貨原因]貨態應於SD集貨未收到件於PP上直接輸入相關貨態。 (之前各區主檔需求訪談討論時，有提出欲在PP上新增相關多個[未集貨原因]貨態，以因應現在需求) 若此功能要放至EDI內網，必須再把貨態主檔同步至EDI內網中，並再新增一項功能。 2013/10/24 尚未確認完畢 11/6 珮筠提出於11/12號集配會議上會提出 11/12 未討論到此議題 11/19 珮筠回覆，未集貨原因不會做至PP上，若做至PP上 SD很容易會亂KEY，且很多未集貨的訂單都需為女事務再去追踪，所以還是需要在UI上做輸入與追踪。 (未集貨原以後還是歸於集配模組，那是否現在直接留在EO的功能，不需移至EDI平台，因為EO還是會同步電子訂單的資料) 11/26 珮筠回覆要留在二代上，未來為二階集配模組進行。 | 2013-11-26 | 2013-11-19 | 業務
5 | 三代 |  | 通路商供應商主檔資料，專區是否要提供給商流？ | 2013-05-15 | PIC | [5 empty] | OK | 珮筠確認不需要 | 2013-05-15 |  | 業務
6 | 三代 |  | ONLINE轉集貨功能是否要留至二代？ | 2013-05-15 | PIC | [5 empty] | OK | ONLINE轉集貨功能要先保留，但是會先盡量推廣 EOD轉集貨與收件比對轉集貨，若於年底可完全推廣，這功能即可拿掉 6/6 ONLINE轉集貨，女事務於繁盛期時有可能會先將[自動轉集貨]設定取消掉，避免轉入錯誤的集貨資料，所以此功能還是需保留。 10/24 待珮筠再內集配模組窗口確認回覆 11/6 珮筠確認轉集貨功能會至集配模組進行(現行放在二代)，E_ORDER資訊必須要留與EDI內網一樣日期區間 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 系統
7 | 三代 |  | 因應[託運單重複使用]的業務，電子訂單資料歷史區切分應與集配資料關聯，讓交易資料都同步相同，未來應該考慮如何達成 | 2013-06-06 | PIC | [5 empty] | OK | 10/3 請速確先確認[託運單重複使用]的業務規則。 11/6 珮筠提出於下次例會與集配負責人提出 11/15 電子訂單保留6個月的資料，契客重複使用託運單會於轉集貨時無法轉入，集配模組(現EO模組即有)會有異常報表可供查詢，與EDI模組目前應不需考此業務 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 業務
8 | 三代 |  | 資安加密：電子訂單的收件人姓名、電話、住址，儲存DB時期望資料可加密，並可於權限上設定特定人員可解密顯示 | 2013-05-15 | PIC | [5 empty] | OK | 6/6 PIC回覆：DB加密需考慮全盤的系統(電子訂單介接的週邊系統也都需考慮)，除非只限於EDI平台會執行此功能，且期望需於權限模組上進行解密顯示，於權限模組會議上會再提出討論此議題。 10/3 珮筠回覆：現應是查詢與匯出需有隱碼只有特定人員(或站所)可顯示明碼， 但是印單還是印明碼。 懿信回覆：請珮筠再與內部討論是否確認是這樣進行，是否會有其它議題產生，待下次會議確認。 2013/10/24 EDI內網於功能設定中，可設定特殊查詢權限(逆物流要可查詢到全部站所資料、電子訂單資料非集貨所本身需隱碼)，但判斷電子訂單所屬站所為郵號欄位，郵號的設定規則，生效起迄日也有會提前一天或延後一天生失效，會影響到相關權限。 特殊查詢權限設定方式需再討論。 11/6 DB加密不進行，於UI顯示上設定明隱碼。 UI顯示規則： 站所印單－明碼 契客印單－隱碼，例外：99/1042-28查詢和匯出是明碼(此為台到陸對應) | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 業務
9 | 三代 |  | 電子訂單維護功能：查詢時逆物流訂單可查詢全部站所的訂單，但是不能做修正，只可修正自已站所的訂單資料(寄件人所屬集貨所)。 | 2013-05-15 | PIC | [5 empty] | OK | 6/14 權限共用模組可設定單一功能上是否要可進行的組織設定？ 初步討論權限模組是否需新增：[限制登入者為電子訂單資料寄件人所屬集貨所]的資訊才可執行相關查詢、修改、刪除功能？(可能於EDI平台自行開發使用此權限設定，不於權限模組，或hardcode進行)。(並列於權限模組的課題進行討論) 10/3 1.電子訂單查詢可能要排除權限模組設定的可查詢範圍資料，不引用，才能查到全部的站所 2.修改要只能修改登入者本身的訂單資料，但是要以哪個欄位來判斷？且是否可往下修改(例：營業所可修改衛星所，衛星所是否可修改營業所？) 11/6 確認此功能不綁定APF權限 查詢：可查詢到全部(站所可查詢到其它所有站所資料)(寄件人郵號所屬集貨所) 修改：集貨郵號為本身站所才可修改(營業所可修改衛星所資料，衛星所是否可修改營業所資料，待確認) 刪除--11/7已提供相關邏輯 匯出：使用APF權限設定控管是否可使用匯出功能，匯出站所：可匯出全部站所 11/12 三方、正、逆物流電子訂單查詢、正常、異常維護是要 客戶代號設定的集貨所和發票所做維護與查詢。 正式、異常區查詢條件：寄件人站所代號(集貨所)，可維護站所代碼(客戶代號設定的集貨所和發票所) 印單都為寄件人集貨所。 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 業務
10 | 三代 |  | EO有個新需求： [針對單號重覆使用，EO模組需提供的判斷訊息 是畫面上要能顯示有多少筆單號是存在tran_bill已集貨的單號，並提供相關明細的檔案下載] 此功能應無法做在EDI平台上，未來EDI平台應不存放TRAN_BILL的資料，只可查看重複的EOD。 應可以做在二代EO模組，轉集貨時會有轉集貨的異常報表，可顯示是否重覆的資訊。 | 2013-10-02 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 珮筠提出於下次例會與集配負責人提出 11/26 珮筠回覆確認轉集貨會留在二代，未來為二階的集配模組功能，所以此報表就為二階的集配模組進行。 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 業務
11 | 三代 |  | 三代系統EDI內網有二代EO功能部份移出，二代營業系統EO模組需進行配合大幅度修改，配合期間二代可能需減少或凍結需求。 | 2013-10-02 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 10/3 珮筠回覆：會控制文振的需求項目，EO的需求看來今年都會完成，但是五碼還是陸續上有需求。 懿信回覆：期望也可以每個月雙方一起進行需求確認是否有新增、修改，確認EDI平台也是同步可以修改確認。 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 系統
12 | 三代 |  | 三代系統EDI專區功能為現契客專區功能異動，是否使用二代維護人員進行開發？ | 2013-10-02 | 怡婷 |  | 2013-12-06 |  |  |  | OK | 10/3 1.版本控管問題 2.維護人員配合問題 ，尚未確認配合方式為何~ 11/6 於下次例會提出此問題 12/4 暫時先結案 |  | 2013-11-06 | 系統
13 | 三代 |  | 提供未來契客專區與二代營業系統EO模組未來一年的預計需求清單，確認是否與三代功能重覆，重覆可能需先凍結需求，可避免重工的情況。 | 2013-10-02 | 怡婷 | [5 empty] | OK |  | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 業務
14 | 三代 |  | 報表軟體會使用reporting services | 2013-10-02 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 懿信回覆：未來SQL Server 會使用standard 版本，報表也確定 reporting services | 2013-10-02 | 2013-10-02 | 系統
15 | 三代 |  | 三代EOD的欄位是否保留欄位？保留多少欄位？ | 2013-10-03 | 怡婷 |  | 2013-12-24 | EDI專區： 5.訂單欄位設定 6.訂單格式設定 7.訂單條件設定 8.標準EOD轉換/處理作業 9.特殊EOD轉換/處理作業 EDI內網： 15.電子訂單轉入 16.電子訂單差異維護 17.電子訂單維護 24.標準格式電子訂單轉入作業 30.電子訂單託運單列印 掃喵中心托運單列印 EO資料同步 |  |  | 待確認 | 10/24 速達內部需再研議， 現已確認的有: 預定指配日。 其它的業務流程(來回件、複數件等)需等流程確認後，才能再加欄位現無法先預留欄位。 11/6 珮筠提出於11/12號集配會議上會提出 託運單類型是否需要分類型，下次例會會與其它負責人研議未來三代EOD欄位格式 11/12 已確認新增[託運業務類型]欄位。 11/26 新增[保值金額]欄位。 11/28 12/24三代會進行主檔的課題討論，若到時未有任何的異動，即用舊有格式，新增三個欄位即可 12/4 12/24 三代會進行主檔的課題討論 |  | 2013-11-28 | 業務
16 | 三代 |  | [託運單重複使用]的業務，會影響到電子訂單的業務，請速達定義[託運單重複使用]的業務規則為何，EDI才可一起修改。(呼應課題7) | 2013-10-03 | 怡婷 |  |  | EDI內網： 15.電子訂單轉入 16.電子訂單差異維護 18.EOD異常區未對應(異常警示) 24.標準格式電子訂單轉入作業 25.E_Order資料定期分離 29.EO資料同步 |  |  | OK | 11/6 珮筠提出於下次例會與集配負責人提出 11/15 珮筠提出俊伸經理於11/19號前未提出變革方式的話，EDI模組就先沿用舊規則 11/26 珮筠回覆沿用舊規則 | 2013-11-26 | 2013-11-15 | 業務
17 | 三代 |  | 已轉集貨過的資料是否還可進行電子訂單修正？(EDI模組是否需同步已轉集貨資料回來？ ) | 2013-10-24 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 10/24 請珮筠確認女事務 修改電子訂單的原因為何(已集貨過的)？ 除逆物流外，已集貨的電子訂單是否都不允許做更新？ 11/6 珮筠提出於下次例會與集配負責人討論 11/19 待祖國經理回覆 11/20 珮筠回覆不可修正 | 2013-11-20 | 2013-11-19 | 業務
18 | 三代 |  | 現行集配業務行為(正/逆/3方)，否會進行重新規劃？ EDI模組設計功能時，需依新業務方式設計，還是既以舊有規則進行設計？ | 2013-10-24 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 珮筠提出於11/12號集配會議上會提出 11/12 集配業務行為(正/逆/3方)已確認於EOD上區分，會以新業務進行規劃開發。 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 業務
19 | 三代 |  | (正/逆/3方)是否會區分？會在客代主檔設定區分嗎？ | 2013-10-24 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 珮筠提出於11/12號集配會議上會提出 11/12 確認需區分，不做於契客主檔上於EOD區分。 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 業務
20 | 三代 |  | YAHOO的EDI下載至PP的功能，既有業務流程現無法 match此功能，是否要討論未來如何進行修改？(現在規劃是沿用舊有的程式搬至EDI模組系統) | 2013-10-24 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 珮筠提出於11/12號集配會議上會提出 11/12 站所所長提出認為需將EDI下PP的業務：來回件、複數件、簽回單(為了託運單號勾稽)，超商集貨可能做收件比對即可。 珮筠確認YAHOO EDI下PP功能就將既有功能移置到新平台，EDI模組現行開發不考慮 EDI下PP的其它業務，若未來有談定業務都為第二階段開發。 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 業務
21 | 三代 |  | EDI模組有哪些功能要加入異常警示？ | 2013-10-24 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 10/24 現EOD轉檔至內網異常時已確認要加入異常警示發送，目前設計每日同時段執行排程，撈取異常筆數資訊，傳送給異常警示系統。(異常警示模組尚未確認異常回饋機制方式為何。) 11/6 珮筠已先提供初版異常警示清單，待PIC確認 11/15 1.當日需列印的電子訂單 2.系統日前未列印的電子訂單 3.電子訂單異常區未處理筆數提醒 警示方式再與異常警示窗口確認 11/28 新增 掃瞄中心未列印 的異常警示的待辦事項，共4項( 1.當日需列印的電子訂單 2.系統日前未列印的電子訂單 3.電子訂單異常區未處理筆數提醒 4. 掃瞄中心未列印 ) | 2012-11-28 | 2013-11-28 | 業務
22 | 三代 |  | EOD異常時要將讓異常警示提醒，但是站所郵號欄位有可能本身就是錯誤的，無法判斷為哪個站所，此些資料要是否要進行通知？通知人員為何？ | 2013-10-24 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 已安排會議討論 11/12 通知契約客戶的發票所做修正(異常警示)。 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 業務
23 | 三代 |  | 逆物流報表包含集貨和電子訂單資料，未來存放地方是否要改變？(集配模組、EDI平台、情報平台)，若要移至其它平台，平台上必須有此兩種資料 | 2013-10-24 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 於下次速達例會中提出與其它負責人討論 11/26 珮筠回覆確認留至二代集配進行 | 2013-11-26 | 2013-11-06 | 系統
24 | 三代 |  | 女事務上傳電子訂單的功能，是否只限定標準(1代、2代or3代)？ 上傳方式是否可以為拋至FTP，由專區EOD自動轉入，因檢核條件在專區上設定。(若可上傳至FTP，但storege是否可以跨到三代EDI內網平台使用，需問INFRA單位) | 2013-10-31 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 使用標準格式即可(標準1、2、3代格式) | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 業務
25 | 三代 |  | 未來欄位檢核設定值在專區進行，所以內網必須要同步設定資料回來，因為電子訂單維護功能修改時，也需要用設定值來做檢核。是否設定值都可為隔日生效？ | 2013-10-31 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 設定好要可以即時生效，即時修改內網設定 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 系統
26 | 三代 |  | EOD資料是否需要使用收件比對資料修改郵號？ 是否轉集貨時使用即可？ | 2013-11-06 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 於下次速達例會中提出與其它負責人討論 11/12 業革經理確認收件比對不輸入郵號，會拖慢SD的效率。 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 業務
27 | 三代 |  | EDI模組提出了7項異常警示功能， 其中2、3、4可於現EDI規劃中執行，其它的項目因牽涉到集貨資料，是否於集配模組進行？ | 2013-11-06 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/6 於下次速達例會中提出與其它負責人討論 11/15 確認除2、3、4項外，都為集配模組進行 | 2013-11-28 | 2013-11-15 | 業務
28 | 三代 |  | OCR印單時，除了只印契客資訊單之外，會列印EOD的託運單嗎？ 若會列印EOD，可能會造成託運單重複列印，單號紙張浪費，現在需控管此部份嗎？ | 2013-11-08 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/11 珮筠回覆，因為OCR只能列印連續報表紙，單號都上託運單上應較無法控管。 另OCR代印時，費用會攤提回給站所所以站所也不會請OCR亂印。EOD的單子不會託OCR印單，因為都要印A4二膜。 | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 業務
29 | 三代 |  | EOD欄位[指定配達日]欄位 確認是否需要？ | 2013-10-24 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 10/24 確認需要。 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 業務
30 | 三代 |  | 商流系統EOD提出需要 [指定配達日] 的欄位，是否確認三代EDI要加入這個欄位？且週邊系統也會有影響，需評估影響的業務範圍~是否週邊系統也需要在此三代時程一起修改？ | 2013-11-11 | 怡婷 |  | 2013-12-13 | EDI專區： 8.標準EOD轉換/處理作業 9.特殊EOD轉換/處理作業 EDI內網： 15.電子訂單轉入 16.電子訂單差異維護 24.標準格式電子訂單轉入作業 30.電子訂單託運單列印 |  |  | 待確認 | 11/6 確認需要[指定配達日]欄位 11/12 商流窗口提出會議討論(11/20) 11/21 商流提出需指定印單日等議題(11/20)，提出三種關於指定配達日、印單日、收貨日，珮筠會再去確認兩種情況。 CASE1[一般情況]：印單日->SYSDATE，配達日->D+2，收貨日->配達日-1 CASE2[先集貨但指定配達日]： 印單日->SYSDATE，配達日->契客提供，收貨日->契客提供 (營支/企商) CASE3[限制印單日]：印單日->契客提供，配達日->D+2，收貨日->配達日-1 (黑探) 12/4 12/24與各經理討論 |  | 2013-11-21 | 業務
31 | 三代 |  | EOD欄位[集配業務類型] 確認是否需要新增欄位？(正、逆、三方、來回件、複數件) | 2013-11-11 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/12 確認EOD新增此㯗位，請契客回饋，格式再與珮筠確認。 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 業務
32 | 三代 |  | EOD欄位[客戶代號]的檢核方式是否會改變？速達有提出未來客戶主檔會使用子母方式設定，對於EOD欄位檢查可能會有影響。 EDI模組此次規劃是否先沿用舊規則？ | 2013-11-18 |  |  |  | EDI專區： 5.訂單欄位設定 6.訂單格式設定 8.標準EOD轉換/處理作業 9.特殊EOD轉換/處理作業 EDI內網： 15.電子訂單轉入 16.電子訂單差異維護 17.電子訂單維護 24.標準格式電子訂單轉入作業 30.電子訂單託運單列印 |  |  | OK | 11/26 珮筠回覆使用舊規則。 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 業務
33 | 三代 |  | EOD印單若須可區分選項(正/逆/3方)，速達已有規劃未來要主檔要如何設計，來因應此需求嗎？ | 2013-11-11 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/12 印單還是使用ORDER_TYPE 非1的，不限(正/逆/3方)，查詢條件為寄件人集貨所才可列印。 | 2013-11-12 | 2013-11-12 | 業務
34 | 三代 |  | EOD轉入內外網的時間點為何？？ | 2013-11-06 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 外網轉入時間：07:00~22:59，內網轉入時間：06:30~23:59 (現階段： 專區：07:00~22:59 [因路線0600要進行排程，所以改為0700開始] EO：05:55~23:00 [抓專區EOD資料] EO：06:30~23:30 [EO自動轉集貨] EO：06:30~23:59 [EO ONLINE轉集貨]) | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 系統
35 | 三代 |  | EDI內網系統開放時間為何？ | 2013-11-06 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 開放時間：6:30~23:59 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 系統
36 | 三代 |  | EOD欄位中，設定通知契客的欄位為有誤則不轉入，請契客自行重新上傳。 若契客未重新上傳(MAIL有誤等問題)，可能會容易有爭議是 專區未轉入，還是契客EOD有誤，因現在也無介面可以查詢轉入錯誤的資訊。 | 2013-11-18 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/21 通常契客未收到異常通知有可能為窗口換人或是新系統上線造成EOD格式錯誤，此時速達MIS也會介入，所以有爭議的機會不多，且MIS原本也就會協助處理，所以通知契客且不轉入功能可執行。(設定5種欄位有誤、空白時不轉入契客專區) | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 業務
37 | 三代 |  | 已轉集貨的電子訂單不可修正、取消，如何判斷電子訂單已集貨過？ 1.同步集貨資料回來，同步多久？ 2.使用WEBSERVCIE，二代是否可配合時程製作功能？ 3.使用DB LINK，三代是否可跟二代直接DB LINK？DB LINK會有效能上的問題~ 4.系統管理者是否還可使用整批修改、刪除？ | 2013-11-20 | 怡婷 |  | 2013-12-06 |  |  |  | OK | 2013/11/21 二代營業系統此階段應無法配合進行WEBSERVICE的開發，因為也要因應EDI模組上線，有其它的修改需先進行，初步討論出二種對應方式： 1.取消訂單留至二代，EDI將異動過的電子訂單資料同步回來(待未來集配模組開發時，再討論此功能的進行模式) 2.EDI保留取消訂單功能，但是不判斷集貨資料，而是判斷是否有非配送相關貨態即可，則不需要介接集貨資料回EDI模組。(女事務只限一次取消20筆訂單資料) 再待珮筠與集配窗口確認與回覆 系統管理者還是可以整批修改與刪除 2013/11/26 珮筠回覆確認取消訂單保留至二代，但是限制為[逆物流]，未來二代的E_ORDER必須也新增[托運業務類型]欄位才能判斷是否為逆物流，需請二代評估是否能新增欄位。 且在EDI模組上有刪除訂單功能是否三種都可刪除(正、三方、逆)？ 刪除後應不可再二代取消訂單，若二代先取消了訂單，又在EDI模組上刪除訂單，是否可直接蓋資料過去？ 11/28 1.EDI模組逆物流不可刪 2.二代在取消訂單時即時CALL EDI模組的WEBSERVICE功能，修正電子訂單資料讓EDI的電子訂單為取消狀態，則為不可修改的狀態。 3.集貨刪除後要可以再重新轉集貨，在二階上線時需考慮這個功能，再跟集配模組人員提出 |  | 2013-11-28 | 業務
38 | 三代 |  | 原DB加密(第三方加密)已討論不進行(課題8)，但明年速達已確認要導入TPIPAS，DB加密為重要的稽核項目之一，是否EDI此階段確認不進行加密事項？ | 2013-11-21 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/21 確認此階段不進行 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 業務
39 | 三代 |  | 特殊客代需在EOD轉入時判斷收件人郵號若有誤或是空白，要塞預設值，現已納入EO需求，未來EDI模組是否可以直接於專區上使用FTPID設定，使 用欄位設定來對應此需求。 但現專區的FTPID為多客代，是否可直接用設定即可達到此需求？ | 2013-11-22 | 怡婷 |  | 2013-12-13 |  |  |  | OK | 12/5 討論後，懿信回覆應可以使用欄位轉換的功能達到 12/12 確認執行方式為：將欄位轉換功能將此欄位固定轉為 預設郵號(不可為特殊郵號)，當最後地址重新parsing 後有值，才會覆蓋過去，即達到有誤與空白要用預設郵號，因為有parsing不出來的都是有誤的，空白的也因為預設轉換而已經塞值，不會有空白值。 | 2013-12-12 | 2013-12-05 | 業務
40 | 三代 |  | 取消訂單會產生貨態，產生貨態時需將貨態新增於貨態平台，貨態平台現未有介接程式可進行介接新增。 | 2013-11-26 | 怡婷 | [5 empty] | OK | 11/26 珮筠回覆取消訂單留至二代，所以貨態平台介接保持同步方式 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 業務
41 | 三代 |  | EOD欄位[托運業務類型]，新契客可提供此值，但舊有客戶要如何提供此值？ 無法回饋者要如何對應？ | 2013-11-26 | 怡婷 |  | 2013-12-13 | EDI專區： 5.訂單欄位設定 6.訂單格式設定 8.標準EOD轉換/處理作業 9.特殊EOD轉換/處理作業 EDI內網： 15.電子訂單轉入 16.電子訂單差異維護 17.電子訂單維護 24.標準格式電子訂單轉入作業 30.電子訂單託運單列印 電子訂單同步 |  |  | 待確認 | 12/4 珮筠回覆11/28 討論有值依該來檔值，無值依order_type塞 |  | 2013-12-04 | 業務
42 | 三代 |  | 取消訂單會留在二代，那相關取消邏輯是否保持原有的邏輯？ | 2013-11-27 | 怡婷 |  | 2013-12-13 |  |  |  | 待確認 | 12/4 再與祖國確認 |  |  | 業務
43 | 三代 |  | 印單時，逆物流是否為黏貼聯 的寄件人資訊都需直接隱碼？(例：陳**….等)，是否要為公版？不限客代。 | 2013-11-28 |  |  | 2013-12-13 | EDI內網： 30.電子訂單託運單列印 |  |  | 待確認 | 12/4 12/24與各經理討論 |  |  | 業務
44 | 三代 |  | [保值金額]的資料是否要列印在託運單上？ | 2013-11-28 |  |  | 2013-12-13 | EDI內網： 30.電子訂單託運單列印 掃喵中心托運單列印 |  |  | 待確認 | 12/4 12/24與各經理討論 |  |  | 業務
45 | 三代 |  | EOD的預定配達日之後就是拿原本的EOD的[印單日期]欄位來做對應， 印單日 -> SYSDATE，配達日 -> D + 2 現這個欄位，契客有可能會提供[印單]、[預定配達日]兩種不同日期，可能需協助清查現契客的使用方式，才能確認是否可以拿來作為 [預定配達日]使用，若都為印單日期即可設定為D+2日 | 2013-12-09 |  |  |  | EDI專區： 5.訂單欄位設定 6.訂單格式設定 8.標準EOD轉換/處理作業 9.特殊EOD轉換/處理作業 EDI內網： 15.電子訂單轉入 16.電子訂單差異維護 24.標準格式電子訂單轉入作業 30.電子訂單託運單列印 掃喵中心托運單列印 |  |  | 待確認 |  |  |  | 業務

## 工作表1
日期 | 總課題數 | 解決數 | 待解決數
~8/31 | 9 | 7 | 2
10/01~10/04 | 16 | 10 | 6
10/07~10/11 | 16 | 10 | 6
10/14~10/18 | 16 | 10 | 6
10/21~10/25 | 24 | 16 | 8
10/28~11/01 | 26 | 18 | 8
11/04~11/08 | 31 | 22 | 9
11/11~11/15 | 34 | 23 | 11
11/18~11/22 | 37 | 23 | 14
功能 | 介接系統 | 對應課題
電子訂單維護(訂單取消) | 貨態平台、二代營業系統 | 37
電子訂單轉入 | 二代營業系統 | 6、10