## 工作表1
| 概要設計：2013/10/14~2013/12/20 |  | ■ 為課題影響功能
| 功能名稱 | 預計速達應 討論時間 | UI介面 預計完成時間 | UI介面 初步完成時間 | UI介面 繪製人員 | RA003 預計完成時間 | RA003 初步完成時間 | RA003 撰寫人員 | 速達初步討論時間 | 速達完成 確認時間 | 速達確認人員 | 備註
EDI 專區 | 使用者功能登入統計 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 馬凱林 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 陳怡婷 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 許珮筠 | 11/29重新修改成專區的UI
| FTP鎖IP設定 | 2013-11-15 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | 馬凱林 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 陳怡婷 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 許珮筠 | 11/29重新修改成專區的UI
| FTP設定(合併) | 2013-11-22 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 馬凱林 | 2013-11-27 | 2013-11-26 | 馬凱林 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 許珮筠 | 11/29重新修改成專區的UI
| 電子訂單查詢 | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 2013-12-03 | 馬凱林 | 2013-11-29 | 2013-12-03 | 馬凱林 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 許珮筠 | 11/29重新修改成專區的UI
| 訂單欄位設定 | 2013-11-28 | 2013-12-02 | 2013-12-12 | 馬凱林 | 2013-12-03 |  | 馬凱林 | 2013-12-05 |  | 許珮筠
| 訂單格式設定(三方) | 2013-11-28 | 2013-12-04 | 2013-12-12 | 馬凱林 | 2013-12-06 |  | 馬凱林 | 2013-12-05 |  | 許珮筠
| 欄位條件設定 | 2013-12-05 | 2013-12-10 | 2013-12-15 | 馬凱林 | 2013-12-16 |  | 陳慕霖 | 2013-12-05 |  | 許珮筠
| 外網Mail發送功能 | 2013-12-06 |  |  |  | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| 外網簡訊發送功能 | 2013-12-06 |  |  |  | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| 標準EOD轉換/處理作業 | 2013-12-12 |  |  |  | 2013-12-18 |  | 陳慕霖 |  |  | 許珮筠
| 特殊EOD轉換/處理作業 | 2013-12-12 |  |  |  | 2013-12-18 |  | 陳慕霖 |  |  | 許珮筠
| Serv-U程式介接 | 2013-12-13 |  |  |  | 2013-12-19 |  | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠
| 人員同步作業 | 2013-12-13 |  |  |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| 組織同步作業 | 2013-12-13 |  |  |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| 備份搬檔功能 | 2013-12-05 |  |  |  | 2013-12-20 |  | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠
EDI 內網 | 電子訂單轉入 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 陳怡婷 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 陳怡婷 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 許珮筠
| 電子訂單轉入差異維護 | 2013-11-15 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 陳怡婷 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 陳怡婷 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 許珮筠
| 電子訂單資料維護 (合併電子訂單資料匯出及查詢) | 2013-11-28 | 2013-11-25 | 2013-12-02 | 陳怡婷 | 2013-11-26 | 2013-12-02 | 陳怡婷 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 許珮筠 | 取消功能尚未確認，先進行別的功能
| 電子訂單託運單列印 | 2013-12-05 | 2013-11-27 | 2013-12-02 | 陳怡婷 | 2013-11-29 | 2013-12-02 | 陳怡婷 | 2013-12-05 | 2013-12-05 | 許珮筠
| 收件人資料維護 | 2013-12-05 | 2013-12-18 |  | 馬凱林 | 2013-12-18 |  | 馬凱林 | 2013-12-06 |  | 許珮筠
| 掃瞄中心列印 | 2013-12-05 | 2013-12-04 |  | 陳怡婷 | 2013-12-05 |  | 陳怡婷 | 2013-12-06 |  | 許珮筠
| 掃瞄中心列印狀況表 | 2013-12-05 | 2013-12-06 |  | 陳怡婷 | 2013-12-06 |  | 陳怡婷 | 2013-12-06 |  | 許珮筠
| 掃瞄中心託運單列印、快速列印、一般列印(連續報表紙) | 2013-12-05 | 2013-12-09 |  | 陳怡婷 | 2013-12-10 |  | 陳怡婷 | 2013-12-06 |  | 許珮筠
| 電子訂單資料加解密權限設定 | 2013-12-06 | 2013-12-19 |  | 馬凱林 | 2013-12-20 |  | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| E_Order資料定期分離 | 2013-12-06 |  |  |  | 2013-12-17 | 2013-11-25 | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠
| 夜間清檔作業 | 2013-12-06 |  |  |  | 2013-12-17 | 2013-11-25 | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠
| 標準格式電子訂單轉入 | 2013-12-12 |  |  |  | 2013-12-18 |  | 陳慕霖 |  |  | 許珮筠
| EO傳輸模式調整 | 2013-12-12 |  |  |  | 2013-12-19 |  | 陳慕霖 |  |  | 許珮筠
| EO資料同步 | 2013-12-12 |  |  |  | 2013-12-19 |  | 陳慕霖 |  |  | 許珮筠
| 人員同步作業 | 2013-12-18 |  |  |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| 組織同步作業 | 2013-12-18 |  |  |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
功能清單設定
系統主畫面
| 權限資料介接 | 2013-12-18 |  |  |  | 2013-12-20 |  | 陳慕霖 |  |  | 許珮筠
| Single Sign on 登入介接 | 2013-12-20 |  |  |  | 2013-12-20 |  | 陳慕霖 |  |  | 許珮筠
| 取消訂單的WEB SESRVICE | 2013-12-18 |  |  |  | 2013-12-20 |  | 陳慕霖 |  |  | 許珮筠
| 客戶主檔同步 | 2013-12-20 |  |  |  | 2013-12-18 | 2013-12-17 | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| 欄位設定 | 2013-12-20 |  |  |  | 2013-12-20 |  | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| 同步EDI外網欄位設定資料 | 2013-12-20 |  |  |  | 2013-12-20 |  | 馬凱林 |  |  | 許珮筠
| EOD異常區未對應 | 2013-12-06 |  |  |  | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠
| 電子訂單未列印通知 | 2013-12-06 |  |  |  | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠
| 電子訂單需列印通知 | 2013-12-06 |  |  |  | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠
| 掃瞄中心需列印 | 2013-12-17 |  |  |  | 2013-12-20 | 2013-12-17 | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠
| 掃瞄中心未列印 | 2013-12-06 |  |  |  | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 陳怡婷 |  |  | 許珮筠