## 工作表1
No. | 功能ID | 功能名稱 | 11/28進度 | 難易度 | FP | 應測case | 開發者 | 開發進度 |  | 單元測試-PG003 |  |  |  |  | 功能測試-SD008 |  |  |  | 驗收者 | 驗收Case撰寫 |  | 驗收-SD008 |  |  |  | 加總 |  |  | 重測1 |  | 重測2
[8 empty] | 開始 | 結束 | 開始 | 結束 | OK | NG | 覆蓋率 | 開始 | 結束 | OK | NG |  | 開始 | 結束 | 開始 | 結束 | OK | NG | 總case數 | 總OK數 | 總NG數 | 開始 | 結束 | 開始 | 結束
1 | APF0001 | 登入主畫面與框架顯示 | 90% | 難 | 23.94 | 71.82 | 哲維 | [11 empty] | 慕霖 | 2013-12-05 | 2013-12-10
2 | APF0002 | 帳號登入認證 | 95% | 易 | 14.82 | 44.46 | 哲維 | [11 empty] | 慕霖
3 | APF0101 | 角色群組設定 | 80% | 易 | 37.62 | 112.86 | 凌安 | [11 empty] | 慕霖 | 2013-12-16 | 2013-12-17
4 | APF0102 | 角色-帳號Mapping | 50% | 易 | 31.92 | 95.76 | 凌安 | [11 empty] | 鈺杰
5 | APF0201 | 模組功能清單設定 | 70% | 中 | 18.24 | 54.72 | 凌安 | [11 empty] | 鈺杰
6 | APF0202 | 角色-功能清單設定 | 70% | 中 | 23.94 | 71.82 | 凌安 | [11 empty] | 英杰
7 | APF0203 | 角色-可查詢組織設定 | 0% | 中 | 22.8 | 68.4 | 凌安 | [11 empty] | 英杰
8 | APF0301 | 帳號設定 | 50% | 易 | 4.56 | 13.68 | 昱勝 | 開發進度 開始: 2013-12-02; 開發進度 結束: 2013-12-03; 單元測試-PG003 開始: 2013-12-04; 單元測試-PG003 結束: 2013-12-11 | 鈺杰 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17
9 | APF0302 | 密碼還原 | 0% | 易 | 22.8 | 68.4 | 昱勝 | 開發進度 開始: 2013-12-05; 開發進度 結束: 2013-12-06; 單元測試-PG003 開始: 2013-12-06; 單元測試-PG003 結束: 2013-12-11 | 鈺杰 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-17 | 2013-12-17
10 | APF0301 | 帳號設定 | 50% | 易 | 4.56 | 13.68 | 凌安 | 開發進度 開始: 2013-12-02; 開發進度 結束: 2013-12-06 | 鈺杰 | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 2013-12-17 | 2013-12-17
11 | APF0302 | 密碼還原 | 0% | 易 | 22.8 | 68.4 | 凌安 | 開發進度 開始: 2013-12-09; 開發進度 結束: 2013-12-11 | 鈺杰 | 2013-12-03 | 2013-12-04 | 2013-12-17 | 2013-12-17
10 | APF0401 | 功能清單資料轉入 | 0% | 易 | 20.52 | 61.56 | 凌安 | [11 empty] | 英杰 | 2013-12-11
11 | APF0402 | 職稱角色資料轉入 | 0% | 易 | 10.26 | 30.78 | 凌安 | [11 empty] | 英杰 | 2013-12-16
12 | APF0501 | 可處理資料範圍查詢 | 0% | 難 | 19.38 | 58.14 | 英杰 | 開發進度 開始: 2013-12-02; 開發進度 結束: 2013-12-05; 單元測試-PG003 開始: 2013-12-06; 單元測試-PG003 結束: 2013-12-10 | 鈺杰 | 2013-12-10 | 2013-12-11
13 | APF0502 | 可顯示功能清單查詢 | 50% | 中 | 10.26 | 30.78 | 哲維 | 開發進度 開始: 2013-12-11; 開發進度 結束: 2013-12-13
14 | APF0503 | 功能點擊紀錄 | 100% | 中 | 10.26 | 30.78 | 哲維 | 開發進度 開始: -; 開發進度 結束: -; 單元測試-PG003 開始: 2013-12-02; 單元測試-PG003 結束: 2013-12-03; 單元測試-PG003 OK: 30; 單元測試-PG003 NG: 0 | 英杰 | 2013-12-12
15 | APF0504 | Tab閃爍逾時機制 | 40% | 易 | 10.26 | 30.78 | 哲維 | 開發進度 開始: 2013-12-16; 開發進度 結束: 2013-12-16 | 鈺杰
16 | APF0505 | 人員組織主檔資料查詢 | 100% | 易 | 14.82 | 44.46 | 哲維 | 開發進度 開始: -; 開發進度 結束: -; 單元測試-PG003 開始: 2013-12-06; 單元測試-PG003 OK: 46 | 慕霖 | 2013-12-10 | 2013-12-11
17 | APF0506 | 功能執行細項紀錄 | 100% | 中 | 10.26 | 30.78 | 哲維 | 開發進度 開始: -; 開發進度 結束: -; 單元測試-PG003 開始: 2013-12-04; 單元測試-PG003 結束: 2013-12-05; 單元測試-PG003 OK: 26; 單元測試-PG003 NG: 0 | 鈺杰 |  | 2013-12-11
18 | APF0601 | 權限資料Sync | 0% | 易 | 37.62 | 112.86