## 工作表1
APF | RA006 |  | SA |  |  |  | SD |  |  | PG
項次 | 功能編號 | 功能名稱 | 負責人 | Start Date | End Date | 格式調整 | 負責人 | Start Date | End Date | 負責人 | Start Date | End Date
1 | APF0001 | 帳號登入認證 | 陳慕霖 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 2013-10-07 | 陳鈺杰 | 2013-10-23 | 2013-10-23
2 | APF0002 | 登入後主畫面與框架顯示 | 陳慕霖 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 2013-10-07 | 陳鈺杰 | 2013-10-24 | 2013-10-25
3 | APF0101 | 角色維護 | 陳慕霖 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 2013-10-09 | 吳英杰 | 2013-10-21 | 2013-10-21
4 | APF0102 | 角色-帳號設定作業 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-18 | 2013-09-21 | 2013-10-14 | 吳英杰 | 2013-10-22 | 2013-10-23
5 | APF0201 | 功能清單設定作業 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-14 | 2013-09-16 | 2013-10-15 | 吳英杰 | 2013-10-24 | 2013-10-24
6 | APF0202 | 角色-功能清單設定 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2013-10-16 | 吳英杰 | 2013-10-25 | 2013-10-25
7 | APF0203 | 角色 - 可查詢組織設定 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-27 | 2013-09-30 | 2013-10-18 | 吳英杰 | 2013-10-28 | 2013-10-29
8 | APF0301 | 帳號設定 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-09 | 吳英杰 | 2013-11-04 | 2013-11-04
9 | APF0302 | 密碼還原 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-11 | 陳鈺杰 | 2013-11-04 | 2013-11-04
10 | APF0401 | 功能清單資料轉入 | 陳慕霖 | 2013-10-23 | 2013-10-23 |  | 吳英杰 | 2013-10-30 | 2013-10-31
11 | APF0402 | 職稱角色資料轉入 | 陳慕霖 | 2013-10-21 | 2013-10-21 |  | 吳英杰 | 2013-11-01 | 2013-11-01
12 | APF0501 | 可處理資料範圍查詢 | 陳慕霖 | 2013-10-14 | 2013-10-16 |  | 陳慕霖 | 2013-10-25 | 2013-10-29
13 | APF0502 | 可顯示功能清單查詢 | 陳慕霖 | 2013-10-17 | 2013-10-18 |  | 陳慕霖 | 2013-10-30 | 2013-10-31
14 | APF0503 | 功能點擊紀錄 | 李志文 | 2013-10-23 | 2013-10-23 |  | 陳鈺杰 | 2013-10-28 | 2013-10-29
15 | APF0504 | Tab逾時閃爍機制 | 李志文 | 2013-10-24 | 2013-10-24 |  | 陳鈺杰 | 2013-10-30 | 2013-10-31
16 | APF0505 | 人員/組織主檔資料查詢 | 陳慕霖 | 2013-10-11 | 2013-10-11 |  | 陳慕霖 | 2013-11-01 | 2013-11-01
17 | APF0506 | 功能執行細項紀錄 | 李志文 | 2013-10-25 | 2013-10-25 |  | 陳鈺杰 | 2013-11-01 | 2013-11-01
18 | APF0601 | 權限資料Sync - SSIS | 陳慕霖 | 2013-10-24 | 2013-10-24 |  | 陳慕霖 | 2013-11-04 | 2013-11-04
|  | Coding Rule Framework導入(5F) | 李志文 | 10/14 ~ 10/22
|  | 其他模組引用 / 系統開發架構說明 | 陳鈺杰 | 10/14 ~ 10/22
|  | RA008介面 RA020 Time Chart | 吳英杰 | 10/14 ~ 10/18