## APF SA
項次 | 前置項次 | 模組 | 功能 | 性質 | 程式名稱 | Owner | 預計開始日期 | 預計完成日期 | 實際完成日期 | 最後更新日期 | 是否更新格式 | 課題數 | 備註
1 |  | 1.使用者管理 | 帳號登入認證 | Form | APF0001 | 陳慕霖 | 2013-09-12 | 2013-09-13 | 2013-09-13 | 2013-10-31 | Y | 1
2 |  |  | 登入後主畫面與框架顯示 | Form | APF0002 | 陳慕霖 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2013-11-04 | Y | 1
3 |  |  | 角色設定 | Form | APF0101 | 陳慕霖 | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 2013-09-12 | 2013-11-14 | Y | 0
4 | 3 |  | 權限設定-角色帳號對應 | Form | APF0102 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-18 | 2013-09-21 | 2013-09-21 | 2013-11-14 | Y | 0
5 |  |  | 功能清單設定 | Form | APF0201 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-14 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2013-10-31 | Y | 0
6 | 3、4 |  | 權限設定-角色功能對應 | Form | APF0202 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-24 | 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-11-14 | Y | 0
7 | 3 |  | 權限設定-角色查詢範圍對應 | Form | APF0203 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-27 | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 2013-11-14 | Y | 0
8 |  |  | 帳號設定 | Form | APF0301 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-09-30 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | Y | 0
9 |  |  | 密碼還原 | Form | APF0302 | 陳慕霖/馬凱林 | 2013-10-02 | 2013-10-03 | 2013-10-03 | 2013-10-31 | Y | 0
10 |  |  | 功能清單資料轉入 | API | APF0401 | 陳慕霖 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 2013-11-11 | Y
11 |  |  | 職稱角色資料轉入 | API | APF0402 | 陳慕霖 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 2013-10-22 | 2013-10-29 | Y | 0
12 | 7 |  | 模組功能執行 可處理資料範圍查詢 | API | APF0501 | 陳慕霖 | 2013-10-14 | 2013-10-16 | 2013-10-18 | 2013-11-14 | Y | 0
13 | 6 |  | SSO登入 可顯示功能清單查詢 | API | APF0502 | 陳慕霖 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 2013-10-21 | 2013-11-15 | Y | 0
14 | 5 |  | 功能點擊紀錄 | API | APF0503 | 李志文 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2013-10-28 | 2013-10-31 | Y | 0
15 | 2 |  | Tab逾時閃爍機制 | API | APF0504 | 李志文 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 2013-11-06 | Y | 0
16 |  |  | 人員/組織主檔資料查詢 | API | APF0505 | 陳慕霖 | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2013-10-16 | 2013-10-29 | Y | 0
17 |  |  | 功能執行細項紀錄 | API | APF0506 | 李志文 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 2013-11-06 | Y | 0
18 |  |  | 權限資料Sync | BT | APF0601 | 陳慕霖 | 2013-10-24 | 2013-10-24 | 2013-10-28 | 2013-11-15 | Y | 0

## APF SD
項次 | 前置項次 | 模組 | 功能 | 性質 | 程式名稱 | Owner | 預計開始日期 | 預計完成日期 | 實際完成日期 | 最後更新日期 | 課題數 | 備註
1 |  | 1.使用者管理 | 帳號登入認證 | Form | APF0001 | 陳鈺杰 | 2013-10-23 | 2013-10-23
2 |  |  | 登入後主畫面與框架顯示 | Form | APF0002 | 陳鈺杰 | 2013-10-24 | 2013-10-25
3 |  |  | 角色設定 | Form | APF0101 | 吳英杰 | 2013-10-28 | 2013-10-28
4 | 3 |  | 權限設定-角色帳號對應 | Form | APF0102 | 吳英杰 | 2013-10-29 | 2013-10-29
5 |  |  | 功能清單設定 | Form | APF0201 | 吳英杰 | 2013-10-21 | 2013-10-22
6 | 3、4 |  | 權限設定-角色功能對應 | Form | APF0202 | 吳英杰 | 2013-10-23 | 2013-10-23
7 | 3 |  | 權限設定-角色查詢範圍對應 | Form | APF0203 | 吳英杰 | 2013-10-24 | 2013-10-25
8 |  |  | 帳號設定 | Form | APF0301 | 吳英杰 | 2013-10-30 | 2013-10-30
9 |  |  | 密碼還原 | Form | APF0302 | 陳鈺杰 | 2013-10-31 | 2013-10-31
10 |  |  | 功能清單資料轉入 | API | APF0401 | 吳英杰 | 2013-10-28 | 2013-10-30
11 |  |  | 職稱角色資料轉入 | API | APF0402 | 吳英杰 | 2013-10-31 | 2013-10-31
12 | 7 |  | 模組功能執行 可處理資料範圍查詢 | API | APF0501 | 陳慕霖 | 2013-10-25 | 2013-10-29 | 2013-11-13 |  | 0
13 | 6 |  | SSO登入 可顯示功能清單查詢 | API | APF0502 | 陳慕霖 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 2013-11-15 |  | 0
14 | 5 |  | SSO登入 功能點擊紀錄 | API | APF0503 | 陳鈺杰 | 2013-10-28 | 2013-10-29
15 | 2 |  | SSO登入 Tab逾時閃爍機制 | API | APF0504 | 陳鈺杰 | 2013-10-30 | 2013-10-31
16 |  |  | 人員/組織主檔資料查詢 | API | APF0505 | 陳慕霖 | 2013-11-01 | 2013-11-01
17 |  |  | 功能執行細項紀錄 | API | APF0506 | 陳鈺杰 | 2013-11-01 | 2013-11-01
18 |  |  | 權限資料Sync | BT | APF0601 | 陳慕霖 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2013-11-15