## 修訂履歷
| 文件用途： | 提供團隊於專案設計階段時進行產出物品質檢核使用，並將檢視相關資訊及檢視後改善事項記錄，檢視重點項目可由PM(PL、小P、大P)依專案系統特性自行製定增減。
| 發行單位： | PMO單位
| 確認單位： | PMO單位
| 適用對象： | PIC全體專案團隊
異動履歴記錄
版本 | 異動日期 | 異動内容 | 異動者 | 確認日期 | 確認者
1.0 |  | 初版

## 檢視記錄
文件名稱：
系統：
模組：
| Review統計： | 次數 | 工時數 | Review人數 | Review改善數 | 對應完成數 | 對應未完成數
| Review統計： | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5
Review 階段 | Review 次數 | 合不合格判定 | 合不合格判定人 | Review 記錄作成日 | 記錄者 | Review實施日 | 開始時間 | 結束時間 | Review人數 | Reviewer | Reviewee | Review工時 | Review改善數 | 對應完成數 | Review階段 | 階段-次數 | T
SA PM | 1 | 再Review | 林傳勝 | 2013-11-04 | 陳慕霖 | 2013-11-04 | 11:20 | 12:15 | 4 | 懿信、傳勝、鈺杰、慕霖 | 懿信 | 3.6667 | 4 | 0 | SA PM | SA PM-1
SA PM | 2 | 再Review | 陳懿信 | 2013-10-25 | 陳慕霖 | 2013-10-25 | 16:30 | 17:00 | 2 | 懿信、慕霖 | 慕霖 | 1 | 2 | 2 | SA PM | SA PM-2
SA PM | 3 | 再Review | 陳懿信 | 2013-11-01 | 陳慕霖 | 2013-11-01 | 10:30 | 10:40 | 2 | 懿信、慕霖 | 慕霖 | 0.33333 | 1 | 0 | SA PM | SA PM-3
Note on F6: 紀錄者
Note on J6: 參與檢視人數
Note on K6: 參與檢視人員名單
Note on L6: 被Review者(文件作者)
Note on Q6: 計算用, 勿刪

## 改善明細
文件名稱：
Review階段-第N次 | 編號 | 改善事項具體說明 | 改善事項對應說明 | 改善提出者 | 植入Bug來源(Task) | 原因分類 | 預計對應 完成日期 | 實際對應 完成日期 | 對應完成 | 對應未完成 | Review階段 | Review階段2 | T
SA PM-1 | 1 | APF0102_角色帳號設定作業功能簡述及欄位說明撰寫內容調整 | 如左列所示 | 傳勝 | 功能分析 | 表達不清楚 | 2013-11-04 |  |  | V | SA PM
SA PM-1 | 2 | 單位/職稱/員工的跳窗查詢介面，與速達確認是否OK | 如左列所示 | 傳勝 | 功能分析 | 考慮不足 | 2013-11-04 |  |  | V | SA PM
SA PM-1 | 3 | 角色帳號對應的角色帳號Grid(APF0102MU1)，加入失效註記欄位 | 如左列所示 | 傳勝 | 功能分析 | 考慮不足 | 2013-11-04 |  |  | V | SA PM
SA PM-1 | 4 | 前端檢核項目，改為直接寫檢核的訊息代碼 | 如左列所示 | 傳勝 | 功能分析 | 表達不清楚 | 2013-11-04 |  |  | V | SA PM
SA PM-2 | 5 | No.2.1.2 ~ 3 ，輸入角色代號 or 名稱後，另2個查詢欄位會自動帶出且disable?未曾提到此種作法，應將此類敘述移除 | 如左列所示 | 懿信 | 功能分析 | 考慮不足 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | V |  | SA PM
SA PM-2 | 6 | 明細頁面的查找還要再區分非角色帳號與角色帳號?查詢條件的說明需再清楚讓user得知作用 | 如左列所示 | 懿信 | 功能分析 | 強化 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | V |  | SA PM
SA PM-3 | 7 | 角色帳號設定作業中開窗條件需依設定的[可查詢範圍]進行處理，應加上呼叫API0501說明 | 如左列所示 | 懿信 | 功能分析 | 強化 | 2013-11-04 | 2013-11-04 |  |  | SA PM
Note on A2: 於哪一次review時發現改善事項 必須先輸入"檢視記錄"頁面之 review階段, 才會呈現下拉選單

## 備註說明
植入Bug來源(Task) | 工程 | 原因分類 | 原因區分説明 | review階段 | review說明
專案工作計畫 | 系統化計畫 | 理解不足 | 被植入Bug是因為沒有充分理解(Input來源)內容即進行設計，造成內容錯誤、不足、遺漏或錯誤。 | SA | 1. SA同儕 2. SD->SA
範圍定義 | 系統化計畫 | 考慮不足 | 被植入Bug是因為沒有充分檢討、分析，或是考量不足，造成內容不足、遺漏、錯誤。 | SD | 1.SD同儕 2. PG->SD
需求訪談 | 系統化計畫 | 設計miss | 單純設計miss，弄錯、搞錯、寫錯、看錯、遺漏、。 | PG | 1. PG同儕
業務持續運作 | 系統化計畫 | 表達不清楚 | 記述內容模糊，可能造成複數以上意思的誤解或會錯意；內容描述上有不明確、待釐清或確認、模棱兩可、可能存在風險。 | SA PM | 1.SA->SA PM 2.PM與全員共同review (若無此體制則以PJ PM取代)
服務等級 | 系統化計畫 | 溝通miss | 應該傳達給相關人員知道的資訊或規格變更或注意事項等訊息有錯誤、遺漏或不足。 | SD PM | 1.SD->SD PM 2.PM與全員共同review (若無此體制則以PJ PM取代)
需求確認 | 概要設計 | 強化 | 內容OK，但改另一種作法(表達/設計/方式)會更好；文字編輯表達上有錯字、多餘描述，語詞待加強。 | PG PM | 1.PG->PG PM 2.PM與全員共同review (若無此體制則以PJ PM取代)
系統分析 | 概要設計 | 不符規範 | 不符合規範標準，建構規範、撰寫標準。 | PJ PM | Project PM
開發架構設計 | 概要設計 |  |  | 大P | 大PM (若大P與PJ PM為同一人則以PJ PM取代)
移轉方式方針檢討 | 概要設計 |  |  | PMO | PMO
系統安全設計 | 概要設計 |  |  | 客戶PM
標準化規範 | 概要設計 |  |  | 客戶主管
方式方針檢討 | 概要設計
運用方針檢討 | 概要設計
功能分析 | 基本設計
Infra 方式設計 | 基本設計
資料庫設計 | 基本設計
功能設計 | 詳細設計
程式開發 | 製造開發
使用者操作手冊 | 製造開發

## 檢視重點項目
文件類型 | 檢視面向 | 分類 | 檢視項目 | 備註
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | key user/key man/客戶主管/MIS主管/MIS人員皆排入訪談時程內
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | ToBe業務課題已確認條列出
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 有預留安排第二/三次訪談或上次訪談內容確認的時程
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 作業處理有對應到客戶需求
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 作業處理或作業項目有對應到客戶需求
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 作業處理所產生的課題/議題有列到課題表或問題集進行追蹤管理
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 作業處理的各種可能發生的狀況及對應方式是否有條列出並與USER確認
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 作業項目所產生的課題有列到課題表或問題集進行追蹤管理
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 客戶需求有被對應到作業處理或作業項目
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 問題集、課題表的項目對應處理(LE003、RA019)
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 條列之課題/問題在“客戶需求”範圍內
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 條列之課題/問題在專案團隊(含客戶user端)中已有共識或認知
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 條列之課題/問題在專案團隊(含客戶user端)尚無解決方案(尚未決定/確認)
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 條列之課題/問題有分重要度或優先度
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 條列之課題/問題皆有負責人員對應及預計完成期限資料
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 條列之課題/問題對應到風險紀錄表項目(風險的對應或產生新風險的列表)
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 現行業務課題已確認條列出
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 產生未能解決的問題、課題記錄到問題集及課題表(LE003、RA019)
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 符合客戶/專案/業務需求
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 訪談日期/時間及地點已確認
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 課題/問題/待確認項目已排入訪談項目內
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 課題/問題有專人定期追蹤進度及更新狀況
1. SA文件 | 問題.課題.需求對應 | 需求 | 課題表或問題集項目有反應在作業項目的課題
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 文件命名符合建構編碼原則
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 文件符合撰寫規範
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 每個作業處理都有input及output的處理流程對應
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 除正常作業處理流程外也考量特殊/例外/異常作業處理流程並繪製出
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 符合建構管理規範
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 業務處理的單位及時間軸明確定義
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 業務處理流程含I(來源input)、P(處理process)、O(去處output)等區塊
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 與外部介接有明確繪製出單位、系統、業務
1. SA文件 | 規範 | 規範 | 整個業務流程有開始起點及結束終點
1. SA文件 | 規範 | 需求 | 作業項目前後關聯順序明確繪製出
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 分析 | RA000作業項目名稱與RA001業務分類名稱一致
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 分析 | RA000作業項目皆對應到RA001業務分類
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 分析 | RA001業務分類皆有被對應到RA000作業項目
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 分析 | 新業務示意圖已轉化繪製成細項業務流程
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 分析 | 業務分類明確
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 分析 | 對本身系統團隊提出需求/課題請求對應(提REQ)
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 設計 | 對其他關連工作包提出需求請求對應(提REQ)
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 需求 | 除正常作業處理流程外也考量特殊/例外/異常作業處理流程並繪製出
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 需求 | 業務項目對應到新業務示意圖
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 需求 | 整個專案業務範圍明確繪製出
1. SA文件 | 業務.功能關連性 | 需求 | 整個業務範圍明確繪製出
1. SA文件 | 業務規則 | 分析 | 業務規則中例外/特殊/異常狀況處理條件是否有明確列出說明
1. SA文件 | 業務規則 | 設計 | 符合業務細項規則(LE006)
1. SA文件 | 業務規則 | 設計 | 業務規則、公式可被實現
1. SA文件 | 業務規則 | 設計 | 業務規則是否可系統化/公式化/流程化
1. SA文件 | 業務規則 | 設計 | 業務規則變更對業務細項規則進行異動調整(LE006)
1. SA文件 | 業務規則 | 需求 | 作業處理中的業務規則是否在LE006_業務規則文件中說明
1. SA文件 | 業務規則 | 需求 | 作業處理中的業務規則是否與LE006_業務規則一致
1. SA文件 | 業務規則 | 需求 | 作業處理中的業務規則是否與USER確認
1. SA文件 | 業務規則 | 需求 | 作業處理的各種可能發生的狀況及對應方式是否有條列出並與USER確認
1. SA文件 | 業務規則 | 需求 | 業務規則是否有案例說明
1. SA文件 | 業務規則 | 需求 | 業務規則是否明確條列出說明
1. SA文件 | 業務規則 | 需求 | 業務規則案例說明是否含例外或特殊狀況
1. SA文件 | UI.IF.DB設計 | 分析 | UI、IF、DB設計可被實現
1. SA文件 | UI.IF.DB設計 | 設計 | 符合UI、IF、DB設計內容(RA007、RA013、SD002)
1. SA文件 | UI.IF.DB設計 | 設計 | 對UI、IF、DB相關設計內容進行異動調整(RA007、RA013、SD002)
1. SA文件 | 特殊.異常對應 | 分析 | 考量特殊、異常狀況進行分析、設計
1. SA文件 | 特殊.異常對應 | 設計 | 針對其他關連工作包提出的需求進行設計(處理REQ)
1. SA文件 | 特殊.異常對應 | 需求 | 作業處理的各種可能發生的狀況及對應方式是否有條列出並與USER確認
1. SA文件 | 特殊.異常對應 | 需求 | 除正常作業處理流程外也考量特殊/例外/異常作業處理流程並繪製出
1. SA文件 | 關連系統對應 | 分析 | 針對週邊系統團隊提出的需求/課題進行對應(處理REQ)
1. SA文件 | 關連系統對應 | 分析 | 週邊系統關連範圍是否明確-->週邊系統有：
1. SA文件 | 關連系統對應 | 分析 | 對週邊系統團隊提出需求/課題請求對應(提REQ)
1. SA文件 | 關連系統對應 | 其他 | 與週邊系統有關的問題對應窗口是否明確
1. SA文件 | 關連系統對應 | 需求 | 業務項目output承接關連系統明確繪製出
1. SA文件 | 關連系統對應 | 需求 | 與週邊系統有關的問題，是否與相關人員進行討論說明
1. SA文件 | 關連系統對應 | 需求 | 關連系統input承接對應業務項目明確繪製出
1. SA文件 | 權限.機密.安全性 | 資安 | 使用者的使用權限是否明確？若不明確是否已列入問題集？
1. SA文件 | 權限.機密.安全性 | 資安 | 符合權限、機密、安全性需求
1. SA文件 | 權限.機密.安全性 | 資安 | 權限、機密、安全性設計可被實現
1. SA文件 | 元件完整性 | 設計 | 元件化/模組化設計
1. SA文件 | 元件完整性 | 設計 | 符合元件設計規則(含共通元件)
1. SA文件 | 元件完整性 | 設計 | 提出共通元件設計需求/異動(含新增)
1. SA文件 | 效能.壓力 | SLA | 符合效能、壓力、BSD需求
1. SA文件 | 效能.壓力 | SLA | 提出效能、壓力、BSD需求，且可被實現
2. SD文件 | 活動圖規範 | 命名原則 | 系統詳細功能活動圖： SD001 _UseCase編號_UseCase中文名稱(_功能)
2. SD文件 | 活動圖規範 | 設計規範 | EA 工具同步 在 EA 的工具中，選擇 Properties->Show Details on Diagram 打勾
2. SD文件 | 活動圖規範 | 備註說明 | Diagram Title 定義 活動圖表頭應包含： Name：為模組小分類的功能名稱 Package：為此模組的名稱 Version：版本 Author：SD設計者
2. SD文件 | 循序圖規範 | Class 關連性 | Class 關連性 循序圖中所使用的 class 必須存在於 Class Diagram 中
2. SD文件 | 循序圖規範 | 命名原則 | 名稱組成原則：SD004_UseCase編號_Use Case中文名稱(_功能)
2. SD文件 | 循序圖規範 | 設計規範 | 起啟執行規範 需由 actor 開始執行開始
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Data Access Object implement： 資料表格名稱 DaoImpl
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Data Access Object interface：I 資料表格名稱 Dao
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Report implement： 模組名稱 功能名稱 ReportDataSource
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Service Implement： 模組名稱 功能名稱 ServiceImpl
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Service Interface： I 模組名稱 功能名稱 Service
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 WebService Implement： 模組名稱WebServiceImpl
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 WebService Interface：I 模組名稱WebService
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Interface 命名的規則 Interface 名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以子系統+功能模組開頭，在程式名稱前加 ‘I’ 例：ICstMaintainMaterialService{}
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Method 命名的規則 Method名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以動詞+名詞 刪除：deleteCstMaintainMaterial(CstMaintainMaterial cstMaintainMaterial)
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Method 命名的規則 Method名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以動詞+名詞 查詢： 1. 不帶參數查詢findCstMaintainMaterial() 2. 帶參數查詢 findCstMaintainMaterialByItemCd(String itemCd)
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Method 命名的規則 Method名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以動詞+名詞 修改：updateCstMaintainMaterial(CstMaintainMaterial cstMaintainMaterial)
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Method 命名的規則 Method名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以動詞+名詞 新增：insertCstMaintainMaterial(CstMaintainMaterial cstMaintainMaterial)
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | Package 命名的規則 Package 名稱的命名原則：需為小寫，以模組及功能做命名 例：com.pic.pointcard.cts.dao.hibernate;
2. SD文件 | 類別圖規範 | 命名原則 | 類別型態變數命名原則 遵循Camel Casing法則，第一個字的第一個字元小寫，後面所有字的第一字元皆大寫例：CstMaintainMaterialDao cstMaintainMaterialDao
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | daoImpl的method，則需說明where condition/group by等的欄位
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | Package 使用規範 （Control Layer） 類別存放規則： 為前端UI的入口點，負責 input/output/message的檢查、轉換
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | Package 使用規範 （Flex） flex UI 的入口點，名稱組成原則：模組名稱 + ControlService，其中的method為該模組的功能名稱（此專案無 Flex 入口點）
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | Package 使用規範 （Service Layer） Service Layer：為商業邏輯的部分，負責接收control layer的呼叫
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | 在method的Notes中需說明該method的目的及執行步驟內容，及輸入參數/回傳參數
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | 物件的關連, 由control, service, vo, dao, model
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | 需定義class的stereotype，如vo為value object, model class為persistent object，dao impl為dao，flex control layer為flex service或其它design pattern
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | 需明確定義attribute的型別
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | 需明確定義method中的parameter的型別
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | 需明確定義method的return object的型別
2. SD文件 | 類別圖規範 | 設計規範 | 需明確定義各attribute/method的scope
3. Source Code | SQL 規範 | SQL 語法 | Hibernate SQL 語法 編排 Hibernate SQL 查詢字串時，需依下列規則做 SQL 字串組合： 1. 搜尋的欄位以每三個欄位一行。 2. 所有使用的 Table 需置於同一行中 3. 每一行僅擺放一個 Where 查詢條件 4. ORDER BY 或 GROUP BY 條件擺放於同一行中 5. 每一行字串前後，需加入空白字元” ” 6. Where 查詢條件需依照群組分類概念來編寫 7. 其餘未規定的 SQL 編寫方式並不受本規則限制
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Data Access Object implement： 資料表格名稱 DaoImpl
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Data Access Object interface：I 資料表格名稱 Dao
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Report implement： 模組名稱 功能名稱 ReportDataSource
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Service Implement： 模組名稱 功能名稱 ServiceImpl
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 Service Interface： I 模組名稱 功能名稱 Service
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 WebService Implement： 模組名稱WebServiceImpl
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Class 命名的規則 WebService Interface：I 模組名稱WebService
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Interface 命名的規則 Interface 名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以子系統+功能模組開頭，在程式名稱前加 ‘I’ 例：ICstMaintainMaterialService{}
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Method 命名的規則 Method名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以動詞+名詞 刪除：deleteCstMaintainMaterial(CstMaintainMaterial cstMaintainMaterial)
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Method 命名的規則 Method名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以動詞+名詞 查詢： 1. 不帶參數查詢findCstMaintainMaterial() 2. 帶參數查詢 findCstMaintainMaterialByItemCd(String itemCd)
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Method 命名的規則 Method名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以動詞+名詞 修改：updateCstMaintainMaterial(CstMaintainMaterial cstMaintainMaterial)
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Method名稱的命名原則：單字間開頭大寫，以動詞+名詞 新增：insertCstMaintainMaterial(CstMaintainMaterial cstMaintainMaterial)
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Package 命名的規則 Package 名稱的命名原則：需為小寫，以模組及功能做命名 例：com.pic.pointcard.cts.dao.hibernate;
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Test Code命名原則 測試 Class 的命名規則為：被測試 ClassName+“Test”
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | Test Code命名原則 測試 Method 的名稱命名規則為：“test”+ 被測 Method
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | 非 Model 的類別 Method 命名的規則 非 Model 的類別 Method 不要用getXX 、setXX
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | 常數命名原則 最前面的變數型態為全部小寫，其他字母皆為大寫的混合字串，複合字的單字用”_“分開 例： final int MAX_ROW final String COMPANY_NAME
3. Source Code | 規範 | 命名原則 | 類別型態變數命名原則 遵循Camel Casing法則，第一個字的第一個字元小寫，後面所有字的第一字元皆大寫例：CstMaintainMaterialDao cstMaintainMaterialDao
3. Source Code | 規範 | 異常處理方式 | Exception 處理方式 使用 FlexUtil 的getErrorResultRMIVO() 及 i18n 國際化訊息之應用,將Exception詳細資訊傳送至client端
3. Source Code | 規範 | 異常處理方式 | Log 處理 (1) LOG 方式需使用 Log4j
3. Source Code | 規範 | 異常處理方式 | Log 處理 (2) Log 檔案分配與格式定義於 config 檔，且所有層級之 log 應記錄在同一個 log 檔
3. Source Code | 規範 | 異常處理方式 | Log 檔產出各式 ID: 使用者: Message: 錯誤訊息 :
3. Source Code | 規範 | 備解說明 | Method註解 每個Method定義之上方應有其註解
3. Source Code | 規範 | 備解說明 | 變數/常數註解 每個變數及常數定義均需要於右方加註解
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | Dao資料庫連線設取得方式 程式需透過 this.getHibernateTemplate 取得 Dao 對資料庫作存取
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | Dao資料庫連線設定位置 Dao資料庫連線設定位置應設定在 applicationContext-database-(DB name).xml
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | Transaction方式 Transaction 區段使用 Spring 管理，並設定於 applicationContext-service-hd.xml 檔案中
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | 小括號內之格式 程式中所有使用小括號的部份(包含各種判斷式，建構子及 method)，在小括號的內部內容與小括號之間，不須插入一個空白字元用以分隔，逗點之後空一格
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | 括號對齊 在程式中所有代表程式區段的大括號，必須為巢狀，起始括號(左括號)為該行最後一個字元，結尾括號(右括號)則為該程式區段的名稱之縮排相對齊
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | 迴圈控制 皆以小寫的單一字元來代表變數，變數前不再帶有資料型態元 例： for(int index = 0 ; index < 30 ; index ++){ System.Console.WriteLine(“ Number =” + index); }
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | 控制結構格式(1) 控制結構中如果 statement 只有一行，也不要把大括號省略
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | 控制結構格式(2) for敘述，if敘述，switch敘述，case，於括號後加上結束註解
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | 程式縮排 一行不可超過80字元，縮排以四個空白為準
3. Source Code | 規範 | 撰寫規範 | 資料回傳 處理方式 資料從 Server 端傳遞至 Client 端必須透過 ResultRMIVO 物件傳遞
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | Class宣告方式 例：class CstMaintainMaterialServiceImpl implemented CstMaintainMaterialService{}
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | Interface 宣告方式 例：interface ICstMaintainMaterialService{}
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | Method 宣告方式 例：public ItemCode findItemCode(){}
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | Package 宣告方式 例：package com.pic.pointcard.cts.dao.hibernate;
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 常數宣告 常數應宣告於所有變數的最前面
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 變數宣告 BigDecimal 變數名稱+Decimal **** 不能用底線符號(＿)並禁止使用錢字符號(＄)
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 變數宣告 Boolean bln+變數名稱 **** 不能用底線符號(＿)並禁止使用錢字符號(＄)
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 變數宣告 Int i+變數名稱 **** 不能用底線符號(＿)並禁止使用錢字符號(＄)
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 變數宣告 List 變數名稱+List **** 不能用底線符號(＿)並禁止使用錢字符號(＄)
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 變數宣告 long l+變數名稱 **** 不能用底線符號(＿)並禁止使用錢字符號(＄)
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 變數宣告 Map 變數名稱+Map **** 不能用底線符號(＿)並禁止使用錢字符號(＄)
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 變數宣告 String str+變數名稱 **** 不能用底線符號(＿)並禁止使用錢字符號(＄)
3. Source Code | 程式內部宣告 | 宣告方式 | 變數宣告 VO 變數名稱+VO **** 不能用底線符號(＿)並禁止使用錢字符號(＄)
3. Source Code | 程式內部宣告 | 執行效率 | 匯入 package 的規則 程式匯入 package 時，需依下列原則做排列區分，以避免重覆匯入 package 1. 匯入的第一部份為 java 所包含之 package 2. 匯入的第二部份為 開發 系統中所包含的其他 package 3. 匯入的第三部份為 Third Party 所開發的 package 4. package排列的順序是依照 package名稱由英文字母順序來排列
3. Source Code | 程式內部宣告 | 備解說明 | 程式表頭 1. 程式名稱2. 程式主題3. 程式說明4. 版權聲明 5. 開發公司名稱 6. 作者 7. 開發完成日期 8. 最近維護/修改人 9.最近一次修改日期等該程式之相關資訊
4. 測試個案 | CASE DATA說明 | 測試資料 | 測試資料是否足夠
4. 測試個案 | CASE DATA說明 | 測試資料 | 測試資料是否符合CASE案例說明
4. 測試個案 | CASE DATA說明 | 測試資料 | 測試資料是否說明清楚
4. 測試個案 | CASE分類 | 測試主題 | 測試主題是否明確
4. 測試個案 | CASE分類 | 測試情境 | 是否含蓋壓測CASE
4. 測試個案 | CASE分類 | 測試種類 | 測試種類是否明確
4. 測試個案 | CASE情境說明 | 測試情境 | 各測試CASE情境是否說明清楚
4. 測試個案 | 文件紀錄 | 記錄 | 整份測試結果紀錄是否完善齊全
4. 測試個案 | 效能.壓力 | 測試情境 | 效能、壓測CASE 結果是否符合要求或預期
4. 測試個案 | 執行紀錄 | LOG | 測試執行LOG 是否留存備查
4. 測試個案 | 執行結果說明 | 記錄 | 每個CASE執行結果是否清楚記錄
4. 測試個案 | 執行結果說明 | 結果說明 | 每個CASE執行結果是否明確
4. 測試個案 | 預期結果 | 結果說明 | 每個CASE預期結果說明是否完整

## 檢視項目清單
分類 | Check項目 | No. |  | Check内容
名稱、代號 | 系統、功能名稱 | 1 | □ | 清楚易懂、合適的系統名、功能名是否有設定呢
| 用語 | 2 | □ | 簡稱、専門用語、Code表、ErrorMessage表等整體系統是否都有統一嗎
規格 | 業務關連性 | 3 | □ | 系統概要、業務Flow的內容是否足夠理解整體、與業務的關連、與其他系統、其他業務的連繫呢 （誰、何時、哪裡、甚麼、如何、為何 都有具體化描述了嗎)
| 報表的名稱以及規格 | 4 | □ | 名稱、輸出入的區分、Data項目、DataLayout、輸出入方法、輸入Check以及條件是否明確呢
|  | 5 | □ | 對應各報表的業務Process跟利用目的、是否有在業務Flow上被明示呢
|  | 6 | □ | 必要性能（處理時間、Response時間）是否有明確呢
|  | 7 | □ | Error處理是否有被明示呢
| 畫面的名稱以及規格 | 8 | □ | 名稱、輸出入的區分、Data項目、Layout、輸出入方法、輸入Check以及條件是否明確呢
|  | 9 | □ | 各畫面的操作方法、Menu構成以及遷移是否明確呢
|  | 10 | □ | 對應各畫面之業務Process跟利用目的、有在業務Flow上被明示呢
|  | 11 | □ | 必要性能（處理時間、Response時間）是否有明確呢
|  | 12 | □ | Error處理是否有被明示呢
| File、Data的名稱以及規格 | 13 | □ | 名稱、輸出入的區分、論理構造、各Data項目的名稱、属性、長度、Key項目等是否明確呢
|  | 14 | □ | 對應各File的業務Process跟利用目的、是否有在業務Flow上被明示呢
|  | 15 | □ | 處理件數的平均値、最大件數、Data容量是否有明確呢
|  | 16 | □ | Data保持期間是否有明確呢
|  | 17 | □ | Security對策是否有被考慮到呢
| Batch處理的規格 | 18 | □ | 處理條件、處理Cycle、處理Timing是否有明確呢
|  | 19 | □ | 必要性能（處理時間、Response時間）是否有明確呢
|  | 20 | □ | Error處理是否有被明示呢
| 運用設計 | 21 | □ | 障害對策以及Backup功能是否有被考慮到呢
|  | 22 | □ | 運用上的制約條件以及障害発生時的回復時間等是否有規定到呢
| 要件定義内容的承接 | 23 | □ | 要件定義所定義的要件有無過與不足以及矛盾呢
| 實現性 | 24 | □ | 實現性（技術面以及工時）沒有問題嗎
Format | 各要素的製造區分 | 25 | □ | 針對各報表、畫面、File、Data、Batch處理等的各要素、是否可以分辨出新增、修改、既存呢
| 記載Level | 26 | □ | 是否有被排除針對設計的曖昧嗎