## APF
項次 | 前置項次 | 模組 | 功能 | 性質 | 程式名稱 | 完成% | 預估工時(天) | Owner | 完成時間 | 最後更新日期 | 是否需待主檔完成再能對應 | 課題數 | 備註
1 |  | 1.使用者管理 | 帳號登入認證 | Form | APF0001 |  | 1 | 陳慕霖 | 2013-09-12 | 2013-09-16 | Y | 2
2 |  |  | 登入後主畫面與框架顯示 | Form | APF0002 |  | 2 | 陳慕霖 | 2013-09-11 | 2013-09-16 | Y | 2
3 |  |  | 角色設定 | Form | APF0101 |  | 1 | 陳慕霖 | 2013-09-11 | 2013-09-23 | N | 0
4 | 3 |  | 權限設定-角色帳號對應 | Form | APF0102 |  | 1 | 陳慕霖 | 2013-09-18 |  | N | 0
5 |  |  | 功能清單設定 | Form | APF0201 |  | 2 | 陳慕霖 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | N | 0
6 | 3、4 |  | 權限設定-角色功能對應 | Form | APF0202 |  | 1
7 | 3 |  | 權限設定-角色查詢範圍對應 | Form | APF0203 |  | 1
8 |  |  | 個人密碼變更 | Form | APF0301 |  | 1
9 |  |  | 密碼還原 | Form | APF0302 |  | 1
10 |  |  | 功能清單資料轉入 | API | APF0401 |  | 1
11 |  |  | 職稱角色資料轉入 | API | APF0402 |  | 1
12 | 2 |  | SSO登入 Tab逾時閃爍機制 | API | APF0403 |  | 1
13 | 7 |  | 模組功能執行 可處理資料範圍查詢 | API | APF0501 |  | 1
14 | 6 |  | SSO登入 可顯示功能清單查詢 | API | APF0502 |  | 1
15 | 5 |  | SSO登入 功能點擊紀錄 | API | APF0503 |  | 1
16 |  |  | 人員/組織主檔同步作業 | BT | APF0601 |  | 1
17 |  |  | 權限資料Sync | BT | APF0602 |  | 1